Požadavky provozovatele na postup realizace stavby

Domov důchodců Sušice – stavební úpravy

VŠEOBECNĚ

- práce budou probíhat za provozu

- pracovní doba: 		po – pá, 7:30 – 16:00

so – po dohodě s provozovatelem

ne, státní svátky – práce nelze provádět vůbec

- zhotovitel zajistí průběžný úklid a odvoz sutin

- provozovatel poskytne zhotoviteli vlastní WC v budově

MATERIÁL, DEPONIE

- průběžné deponie materiálu bude zhotovitel realizovat dle svého uvážení a postupu výstavby v rámci volné plochy v chodbách

- na dvoře objektu bude možno umístit 2 skladové kontejnery

- betonáž proběhne zvenku

- zásobování bude probíhat stavebním výtahem ze dvora objektu, výtahy v objektu budou využívány výjimečně, se svolením provozovatele

- maximum přípravných prací (dělení materiálu, svařování, broušení, apod.) bude prováděno mimo objekt, aby co nejméně omezovaly provoz domova. Po dohodě lze využít i část zadní terasy

- pracovní prostory budou co nejdůsledněji oddělovány bariérami proti prachu

POHYB KLIENTŮ A PERSONÁLU

- pro pohyb klientů a personálu zhotovitel zajistí bezpečné koridory v chodbách, oddělené od pracovních prostor. Šířka průchodu min. 1,75 m

- každý pokoj bude přístupný nepřetržitě alespoň z jedné strany

- montáž v pokojích a pracovních prostorech personálu (kabeláž, čidla EPS) bude organizována tak, aby proběhla na každém pokoji nejpozději v 1 dnu

- montáž v koupelnách obytných buněk (kabeláž, čidla EPS, VZT potrubí a klapky, …) bude organizována tak, aby proběhla na každém pokoji nejpozději v 1 týdnu, přičemž vždy bude zachována alespoň 1 funkční koupelna pro 3 pokoje

- montáž/ výměna výtahů bude organizována tak, aby vždy alespoň jeden byl v provozu – viz část etapizace

BOZP, PBŘ

- zhotovitel bude dodržovat stávající PBŘ objektu

- zhotovitel bude dodržovat plán BOZP , který bude zajištěn koordinátorem BOZP zadavatele

- zhotovitel zabezpečí provizorní noční osvětlení

ETAPIZACE

- jako první krok budou realizovány kroky, související s dobetonováním podlah v atriu tak, aby se minimalizovaly „špinavé práce“ a aby nedocházelo k přenosu prašnosti a hluku bezprostředně mezi patry

- etapa č. 1 -  pokoje a obytná patra, vč. výtahu V1

návrh podrobnějšího dělení na úseky:

- 1.NP – prádelna, mandlovna, chodba, šatny

- 1.NP – hlavní chodba po požární předěl k severní přístavbě

- 1.NP – severní část

- 2.NP – jižní část (kanceláře)

- 2.NP – střední část (jídelna)

- 2.NP – severní přístavba

- 3.NP – jižní část

- 3.NP – střední část (jídelna)

- 3.NP – severní přístavba

- 4.NP – komplet

- pracovat lze ve více úsecích naráz

- v jednom úseku lze provádět veškeré potřebné práce, za splnění výše uvedených podmínek

- etapa č. 2 -  výtahová šachta a výtah V2 (samostatná dodávka)

- etapa č. 3 – nezbytné práce v bloku přípravy a výdeje stravy