DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003508-00 ze dne 15.10.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

stavbu s názvem

„Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“

- SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXXXX

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

- a

- 2. Zhotovitel:   			SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.

se sídlem :			Tichá ul. 873, 342 01, Sušice II

IČO :				00872938

DIČ :				CZ00872938

zastoupený :			Petrem Divišem, jednatelem

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXXXX

e-mail :				susicka.stavebni@tiscali.cz, XXXXXXXXXXXXX

tel.:				XXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

- PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Původně uvažovaný termín zahájení stavby byl 20.10.2020, a termín dokončení 20.12.2020. K zahájení stavby však došlo se zpožděním, neboť bylo potřeba zajistit koordinaci a přípravu na přeložku plynovodu a přepojení plynovodní přípojky sousedního objektu.

Důvodem prodloužení termínu dokončení je bezpečný, avšak technicky a časově náročnější technologický postup, který byl zhotovitelem zvolen z důvodu bezpečnosti a snížení rizika zatížení okolí důsledky prací. Jedná se zejména o postupnou ruční demolici komínů, dále pak řešení plynovodní přípojky a přeložky, opět s ohledem na maximální bezpečnost – tyto práce budou předcházet samotné demolici, aby potrubí bylo již uloženo v zemi a tím dostatečně chráněno.

Řada prací se díky výše popsaným skutečnostem posunula za polovinu 12/2020, tj. do období, kdy se dají očekávat nevhodné klimatické podmínky a také do období před Vánoci, kdy nebude možné ani vhodné práce provádět.

- Tento dodatek č. 1 mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, přičemž původní znění odst. V. dle smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

Zahájení fyzické realizace: 						16.11.2020

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) :			14.5.2020

Místo plnění:								Sušice, 342 01

(podrobně specifikováno v projektové dokumentaci)			okr. Klatovy

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. A-003508-00 z 15.10.2019 s názvem „Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“ , neupravené v tomto dodatku č. 1, zůstávají v platnosti.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

- Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Mezi smluvními stranami je nesporné, že rozsah odpovědnost zhotovitele, zejména za vady díla a případnou škodu, odpovídá rozsahu jeho odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ujednání této smlouvy mají za cíl pouze vyložit ustanovení obecných právních předpisů, upravující odpovědnost smluvních stran za vady a škody, nikoliv zakládat nové druhy odpovědnosti v zákoně neuvedené. V případě rozporu se smluvním ujednáním, má přednost úprava obsažená v právním předpisu.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila na svém jednání dne 7.12.2020 rada města, a to usnesením č. 726.

za zhotovitele:							za objednatele:

v Sušici, 31.12.2020						v Sušici, 11.12.2020

______________________					______________________________

Petr Diviš							     Bc. Petr Mottl

jednatel 							starosta města Sušice