SWIETELSKY stavební s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Název akce: „Bezbariérový přístup do areálu nemocnice Sušice – 1. etapa“

Číslo smlouvy o dílo: ………..

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u zhotovitele: ……………….

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb,. občanský zákoník

- Smluvní strany

Objednatel

Město Sušice

Sídlo:                                           Nám. Svobody 138/I, 342 01 Sušice

Zastoupený:		          	Bc. Petr Mottl, starosta města

IČO: 				00256129

DIČ: 				CZ00256129

Telefon, fax:	                            376 540 101

E-mail

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních		Bc. Petr Mottl, starosta města

Ve věcech technických

Ve věcech plnění a převzetí díla

Zhotovitel

Obchodní firma:			SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo:				České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Korespondenční a fakturační adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Pražská 58, 342 01 Sušice

Umístění:                                    	Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zastoupený:			Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 				480 35 599

DIČ: 				CZ48035599

Obchodní rejstřík:		Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Telefon:				387 002 711

Fax:				387 002 710

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Ve věcech technických

Ve věcech plnění a převzetí díla

Stavbyvedoucí:

- Předmět díla

Název díla:	Bezbariérový přístup do areálu nemocnice Sušice – 1. etapa

Místo plnění:	Sušice, areál nemocnice, p.p.č. 1587/1, 1587/2 a st.p.č. 598, v k.ú. Sušice nad Otavou

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

- Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:				06.09.2021 – po podpisu smlouvy

Zahájení prací:		 		06.09.2021

Dokončení díla:			 	05.11.2021

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

- Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká zhotoviteli v případě řádného dokončení díla.

Cena za dílo je ujednána na základě rozpočtu, který je součástí smlouvy jako její příloha. Případné objednatelem vyžádané změny rozsahu prováděného díla budou oceněny cenami z rozpočtu v příloze:

Bez DPH 1 285 590,12 Kč		DPH 21% 269 973,93 Kč	        vč. DPH  1 555 564,05 Kč

Cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitele uskutečněných a objednatelem písemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek na díle, vč. předávacího protokolu.

Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

- Fakturace, platební podmínky

  - Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

    - název akce

    - číslo smlouvy o dílo

    - soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

  - Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 	smlouvy.

  - Splatnost dílčích daňových dokladů je 14 dnů.

  - Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik připsání peněžité platby ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

  - Smluvní strany se dohodly na způsobu fakturace s DPH ve výši 21%.

- Způsob provedení díla

  - Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno 
	ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona 
	č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

  - Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., 
	o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
	Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná 
	o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené 
	proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku 	a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, 
	že s obsahem zápisu souhlasí.

  - Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 	provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 	proveden následující den.

  - Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 	provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 	zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor 	objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný 	inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

  - Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

  - Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při 	nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

  - Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 	jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů 
	a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 	upozornit zápisem do stavebního deníku.

- Staveniště

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle 	čl. 3 této smlouvy.

  - Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

  - Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících

  - zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.

- Spolupůsobení objednatele

  - Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné 	dílo ve sjednaném čase financovat.

  - Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště 	v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

  - Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

  - Zhotovitel si zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

  - Zhotovitel se zavazuje k povinnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a            §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

- Odevzdání a převzetí díla

  - Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. 
	V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 	důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody 
	o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich 	zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

  - Objednatel je povinen převzít plnění, byť toto vykazuje vady či nedodělky, které však nebrání užívání díla. Toto je poté oprávněn vytyčit v předávacím protokolu a zhotovitel tyto do 30 dnů odstranit.

  - Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

- Reklamace

  - Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel 
se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky

- datum zjištění závady

- rozsah závady či poškození díla

- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele

- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale 
na náklady objednatele.

  - Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody 	vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit 	před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

- Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců, při řádném užívání.

- Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.

- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

Smluvní pokuta je splatná vždy prvního dne následujícího po dni, kdy na ni vzniklo právo.

- Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem 
a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

- Platnosti smlouvy

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem  podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv.

  - Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.

  - Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před 	 samotným podpisem této smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě 
	se v žádném případě nepřihlíží.

  - Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.

  - Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, 	nese zhotovitel.

  - Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

  - Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 	podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Sušici dne ……………..		V Sušici dne ……………………………..

Objednatel:    Město Sušice				Zhotovitel:   SWIETELSKY stavební s.r.o.

…………………………..……………...…..	……………………………..……………..

Bc. Petr Mottl, starosta města                         	Pavel Kavale, ředitel oblasti Sušice

Michala Jedličková, ekonom oblasti

na základě plné moci